KZGM

Katowice

UMOWA NA ROBOTY ROZBIÓRKOWE

«M_1Nr_umowy» |P | D | U ..........*

nr u.podst.

Na podstawie wniosku nr «M_35Nr_wniosku»

kod umowy «M_36Kod_umowy»

kod budżetu «M_37Kod_budzetu»

zawarta w dniu  «M_2Data_um»  w Katowicach pomiędzy :

Miastem Katowice - Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, NIP 634–269–76–80 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Dyrektora                           -    «M_3Reprez_1»

- Zastępcę Dyrektora           -    «M_4Reprez_2»

Zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,

a

«M_5Wykonawca_1»

z siedzibą w «M_6Wykonawca_2»

działającym na podstawie wpisu do «M_38Wpis_ew» pod numerem «M_39Nr_wpisu»

z dnia «M_40Data_wpisu» prowadzonego /ej przez «M_41Ew_prowadzi»

reprezentowaną/ym* przez :

1. «M_7Reprez_W»

2. «M_34Reprez_W2»

zwanym dalej "Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie «M_8Tryb_zam» wniosek nr …………………………………… z dnia ………………………………., zamówienie publiczne nr …………………………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

- Rozbiórka budynku przy «M_9Zadanie» w Katowicach wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego po wyburzeniu budynku.

Szczegółowy zakres prac objętych umową zawiera /specyfikacja techniczna dotycząca rozbiórki budynków/* projekt rozbiórki/* przedmiar robót/* stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

- W zakres robót budowlanych-rozbiórkowych wchodzą również prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót rozbiórkowych z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających 
w zakresie BHP, ochrony mienia stron oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zlecone roboty budowlane-rozbiórkowe.

- Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy robót:
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Pozostały zakres robót Wykonawca zrealizuje osobiście./*

- Cały zakres robót Wykonawca zrealizuje osobiście./*

§ 2

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: «M_18Data_rozpoczecia»

- Termin zakończenia realizacji prac rozbiórkowych (etap I) ustala się na dzień: «M_19Data_zakonczenia»

- Termin wykonania operatu geodezyjnego (etap II) ustala się na dzień: ………………………………………………………….............…………...

- Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy-rozbiórki do dnia: «M_13Przekazanie_terenu_data»

§ 3

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:  «M_24Inspektor»

- Wykonawca powołuje kierownika budowy - rozbiórki w osobie «M_25Kierownik»

- Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiającym pod numerem: .......................................................................................................

§ 4

Zapoznanie się przez Wykonawcę z miejscem przeprowadzenia robót rozbiórkowych

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem przeprowadzenia robót rozbiórkowych, warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 5

###### Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty złożonej w postępowaniu w dniu:...................................……………….

- Wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę:

  - netto: «M_32Netto» zł

słownie: «M_33Slownie_N» złotych

  - podatek VAT «M_42Kwota_VAT» zł

słownie: «M_46VAT_slownie» złotych

  - brutto: «M_21Brutto» zł

słownie: «M_22Slownie» złotych

- W przypadku zmiany podatku VAT strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zmian tych stawek.

- Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzętu 
i materiału, których nie przewidział do użycia przy sporządzeniu oferty.

§ 6

###### Warunki płatności wynagrodzenia

- Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy odbywać się będzie z uwzględnieniem postanowień § 15 ust. 6 fakturą po dokonaniu odbioru robót, przy czym:

  - fakturą częściową w wysokości 90% wartości przedmiotu umowy po ukończeniu rozbiórki budynku zgodnie ze specyfikacją techniczną i projektem;

  - fakturą końcową w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy po dostarczeniu Zamawiającemu operatu geodezyjnego działki, 
na której dokonano rozbiórki zgodnie z przedmiotem umowy.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej i końcowej dla etapów wskazanych w ust. 1 pkt. 1) i 2) będzie – Protokół odbioru technicznego robót rozbiórkowych – stanowiący załącznik nr 1 do umowy, podpisany przez przedstawicieli stron upoważnionych do odbioru robót stanowiących przedmiot umowy, z zastrzeżeniem treści § 15 ust. 4.

- Brak obustronnie podpisanego Protokołu odbioru technicznego robót rozbiórkowych stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury.

- Wypłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony w «M_28Bank_W»
nr «M_29Konto_W»
z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury w terminie do 21 dni od daty obustronnego podpisania Protokołu odbioru technicznego robót rozbiórkowych w poszczególnych jego częściach.

- Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku opóźnień w realizacji płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody na to, że Zamawiający może dokonać bezpośrednio płatności na rzecz podwykonawców i tym samym na odpowiednie pomniejszenie należności Wykonawcy o których mowa w § 5 ust. 2./*

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną określającą przedmiot umowy w 1 egzemplarzu w dniu zawarcia umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów, a Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wskazane przyłącza w stosowne urządzenia pomiarowe oraz zawrzeć stosowne umowy z dostawcami usług własnym kosztem 
i staraniem.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością lub jej częścią objętą rozbiórką.

- Zamawiający oświadcza, że posiada następujące dokumenty przewidziane przepisami ustawy Prawo Budowlane:

  - pozwolenie na rozbiórkę nr  …………………..............………./*

  - mapę własnościową z wypisem z rejestru gruntów/*

  - ………………………………………………………………………………………………………..............…………………………..……………../*

- Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek zgłoszenia właściwym organom:

- rozpoczęcia robót budowlanych wraz z zarejestrowaniem dziennika budowy w stosownym urzędzie po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych Prawem budowlanym dokumentów kierownika budowy.

- zakończenia robót, po ich odbiorze technicznym zgodnie z § 15.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 8

###### Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową i postanowieniami decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę oraz niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót i jakość sprzętu, który zostanie użyty w trakcie ich wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP, bezpieczeństwa pożarowego i przepisów KP.

- Wykonawca oświadcza, że użyte do realizacji postanowień niniejszej umowy materiały będą posiadać wymagane prawem 
i przepisami atesty i certyfikaty, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a sprzęt i urządzenia będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy – rozbiórki przedstawicieli organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane.

- W celu zapewnienia należytego wykonania zakresu robót przewidzianego do realizacji przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy pomiędzy nim i Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót przez Podwykonawcę.  Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia do tego projektu. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

  - zagwarantowania Zamawiającemu uczestnictwa w  częściowych odbiorach robót od Podwykonawcy. /*

- W celu wykonania robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej i fachowej siły roboczej, niezbędnej dla terminowej i prawidłowej ich realizacji. Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w charakterze kierownika robót, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.

- Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zabezpieczenia:

  - terenu budowy – rozbiórki w  tym umieszczenia tablicy informacyjnej budowy – rozbiórki i wykonania ogrodzenia,

  - pełnej przepustowości dróg komunikacyjnych na terenie budowy - rozbiórki,

  - warunków pracy, szczególnie w zakresie warunków technicznych, bhp i ppoż., wymiany niezbędnych danych i informacji 
z Zamawiającym oraz do ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą mienia znajdującego się na terenie budowy – rozbiórki 
aż do momentu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do wywozu wraz utylizacją gruzu i odpadów powstałych w tracie prowadzonych robót i przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 39/07 poz. 251 ze zm.), prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji robót oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia trasy wywozu gruzu z MZUiM w Katowicach oraz złożenia do Wydziału Zdrowia 
i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice na 30 dni przed rozpoczęciem rozbiórki informacji o wytwarzanych odpadach, oraz sposobach gospodarowania nimi.

- Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania miejsca robót i terenu przyległego ze szczególnym uwzględnieniem przylegającej ulicy i chodnika, przez który wywożony będzie powstały gruz oraz do kompleksowego uporządkowania terenu budowy - rozbiórki przed przekazaniem go Zamawiającemu tj. najpóźniej w terminie ustalonego odbioru robót.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbioru surowców wtórnych powstałych w wyniku demontażu tj. złomu stalowego, żeliwnego, metali nieżelaznych, wystawione przez firmę prowadzącą skup złomu najpóźniej w następnym dniu roboczym 
od dnia dostarczenia i przyjęcia złomu do skupu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. Dokument potwierdzający odbiór złomu musi określać kwalifikację złomu w podziale na złom wsadowy lub niewsadowy, wagę złomu i cenę jednostkową netto jego zakupu./*

- Wszelkie szkody wyrządzone lub wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt albo pokryć koszty wykonania zastępczego lub odszkodowania.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki związane z pełnieniem funkcji   koordynacyjnych w stosunku do dostawców sprzętu i urządzeń przewidzianych do użycia w trakcie trwania umowy /oraz opracowania i przedłożenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego./*

§ 9

Ubezpieczenia i odpowiedzialność odszkodowawcza

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia robót objętych umową oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku 
z prowadzeniem robót, w następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót. Polisa powinna zawierać ubezpieczenie deliktowe 
i kontraktowe z klauzulą dotyczącą szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, o ile tacy będą oraz dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Umowa ubezpieczeniowa od ryzyk budowy ma być zawarta na kwotę nie mniejszą niż ………………………….. zł dla każdego z wyżej wymienionych rodzajów ubezpieczeń 
i ma obejmować cały okres realizacji rozbiórki.

- Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót okazać polisę ubezpieczeniową oraz dowody opłacenia składki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedłożyć aktualną polisę ubezpieczeniową, o której mowa 
w ust. 1 oraz dowody uiszczania składki.

- W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

§ 10

###### Terminowość wykonania robót

- Roboty rozbiórkowe będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę etapami w terminach określonych w § 2 ust. 2 i 3.

- Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, przedłużyć termin zakończenia przedmiotu umowy jeżeli w trakcie realizacji prac wystąpiły nieprzewidziane w dniu podpisania umowy okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają terminowe ukończenie robót. Do okoliczności tych należą w szczególności: konieczność przeprojektowania, uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii lub decyzji administracyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się do udokumentowania tych okoliczności, z powodu których zakończenie robót budowlanych 
i przekazanie przedmiotu umowy nie jest możliwe w przewidywanym terminie.

- Powiadomienie pisemne musi być jednak dostarczone do Zamawiającego nie później niż 3 dni od momentu zaistnienia 
w/w okoliczności. Po tym terminie Zamawiający będzie uważał wniosek o przedłużenie terminu za nieuzasadniony.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót i przekazaniem etapów przedmiotu umowy, nie ma prawa do przedłożenia wniosku 
o przedłużenie uzgodnionych terminów etapu I i II z powodu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2, które miały miejsce po upływie terminu umowy.

§ 11

###### Kontrola realizacji robót

- Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości sprzętu i urządzeń, które są wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy, 
jak i kontroli jakości oraz poprawności wykonania robót rozbiórkowych.

- Inspektor nadzoru działający z ramienia Zamawiającego może w czasie trwania robót polecić na piśmie usunięcie z terenu budowy 
– rozbiórki w wyznaczonym terminie sprzętu i urządzeń, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przepisami BHP 
lub niniejszą umową. Gdyby Wykonawca nie zastosował się do polecenia, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót lub zlecić powyższe czynności innemu Przedsiębiorcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę lub też potrącić poniesione koszty z jego wynagrodzenia.

- Zamawiający może według swojego uznania, przeprowadzać kontrolę poprzez swoje wewnętrzne komórki jak i przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców z zewnątrz (rzeczoznawców). W razie zażądania przez Zamawiającego opinii zewnętrznego rzeczoznawcy odnośnie prawidłowości wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zlecić taką opinię. Jeżeli w rezultacie opracowanej opinii okaże się, że roboty rozbiórkowe prowadzone są niezgodnie z umową to koszty tej opinii obciążają Wykonawcę, 
w przypadku wyników potwierdzających prawidłowość prowadzenia robót rozbiórkowych koszty opinii obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót rozbiórkowych.

- Z czynności kontrolnych winien być sporządzony protokół i doręczony przedstawicielowi Wykonawcy.

§ 12

###### Niewłaściwe wykonanie robót

- W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robót określonych w § 1 umowy lub realizuje je niezgodnie z przepisami technicznymi lub umową – Zamawiający wzywa na piśmie Wykonawcę do realizacji zakresu umowy lub do zaprzestania prowadzenia robót niezgodnie 
z przepisami technicznymi lub umową, żąda użycia materiałów, sprzętu i elementów odpowiedniej jakości wyznaczając Wykonawcy stosowne terminy. Wyżej wymienione żądania Zamawiający może również przedstawić łącznie.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wezwania Zamawiającego określonego w ust. 1 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 13

###### Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - opóźnienie w wykonaniu etapów przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust.2 i 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust.2 pkt. 1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego etapu,

  - opóźnienie w usunięciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za wykonany etap przedmiotu odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad i określonego 
w protokole,

  - opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmii w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad w piśmie Zamawiającego zgłaszającym stwierdzone wady (usterki).

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki po upływie terminu określonego w § 15 ust. 3.

    - Podstawą naliczenia kar umownych są zapisy odnotowane w protokole odbioru robót na podstawie, których zostanie wystawiona nota księgowa. Płatności z tytułu kar umownych (z wyjątkiem kar naliczonych za niedotrzymanie terminu usunięcia wad (usterek) 
w okresie gwarancji lub rękojmi są wymagalne w terminie płatności faktur określonym w § 6 ust. 4 i będą rozliczone w drodze potrącenia wierzytelności w trybie art. 498 K.C.

    - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy netto.

    - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

###### Odstąpienie od umowy

    - Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu .......... dni od przekazania placu budowy,

  - Wykonawca przerwał roboty i nie wykonuje ich przez dłuższy okres niż ............. dni oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem rozbiórki lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego,

  - Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 6, § 9 ust. 4, § 12.

    - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do odstąpienia. Oświadczenie nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać będzie uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 2, wszelkie płatności dla Wykonawcy zostają wstrzymane, a ponadto będzie on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto oraz kwoty określonej przez Zamawiającego obejmującej udokumentowane i uzasadnione koszty spowodowane odstąpieniem od  umowy.

    - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do opuszczenia terenu budowy, usunięcia sprzętu i materiałów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od doręczenia mu pisma o odstąpieniu od umowy lub od zgłoszenia takiego żądania na piśmie przez Zamawiającego. Nie wywiązanie się Wykonawcy z tego zobowiązania upoważnia Zamawiającego do usunięcia Wykonawcy z terenu budowy i obciążenia go kosztami tych czynności.

    - Naliczanie kar umownych określonych w ust. 4  nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych określonych w §13.

§ 15

# Zakończenie i odbiór robót

  - Strony postanawiają, że każdy z etapów przedmiotu umowy określonych w  § 2 ust. 2 i 3 będzie podlegał oddzielnemu odbiorowi.

  - Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych etapu I będących przedmiotem umowy zawiadamia Zamawiającego 
o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru pisemnie.

  - W terminie 7 dni – od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru – strony przystąpią do odbioru robót. 
Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza pisemnie Zamawiający.

  - W przypadku nie przystąpienia do odbioru lub nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru. Jednostronnie podpisany protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

  - Potwierdzenie zakończenia czynności obu etapów nastąpi protokołem odbioru technicznego robót rozbiórkowych podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

  - W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonaniu robót rozbiórkowych Zamawiający odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokół odbioru technicznego robót rozbiórkowych z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w protokole. Na okoliczność usunięcia wad zostaną uzupełnione zapisy w protokole odbioru. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w oznaczonym terminie, upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2).

  - Jeżeli określone w ust. 5 wady i usterki usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad 
w czasie odpowiednim, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek uzyskać oświadczenie od podwykonawców, którym zlecił wykonanie robót, że wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy zostało zapłacone przez Wykonawcę podwykonawcom w należytej wysokości i w terminie./*

§ 16

Zmiana postanowień umowy

  - Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

  - Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli:

  - W terminie przewidzianym ustawowo od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub inna instytucja nie wydały stosownego dokumentu.

  - Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć 
ani im zapobiec, w szczególności:

- warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 1 tygodnia,

- realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych,

  - Zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,

  - Zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

  - Zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

  - Zamawiający wstrzyma roboty.

  - Zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 1 tygodnia.

  - Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.

  - Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego.

  - Nastąpiła siła wyższa obejmująca:

- klęski żywiołowe, niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- gwałtowne opady, gradobicie, powodzie  i inne anomalia klimatyczne.

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

  - Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi  być wyrażony na piśmie.

§ 17

Postanowienia końcowe

- SIWZ, oferta Wykonawcy oraz wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, 
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

*-niepotrzebne skreślić

KZGM

Katowice

P R O T O K Ó Ł

ODBIORU TECHNICZNEGO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Wykonywanych przez «M_5Wykonawca_1», «M_6Wykonawca_2»

firma Wykonawcy

na nieruchomości ……………………………….………………….…………………..……………………………………………

adres

Termin przekazania placu budowy:	 wg umowy: «M_13Przekazanie_terenu_data»	faktyczny:………………………

Odbioru w dniu ………………………… ze strony Zamawiającego dokonał ….…………………………………………...

imię i nazwisko

na podstawie zgłoszenia lub wpisu w dzienniku z dnia ……………………………..

w obecności:

Członków Komisji ze stromy Zamawiającego	 Przedstawicieli Wykonawcy

1. .........................................................	1. ...........................................................

imię i nazwisko	                                       imię i nazwisko

2. ......................................................... 	2. ...........................................................

3. .........................................................	3. ...........................................................

CZĘŚĆ PIERWSZA - Odbiór robót

- Termin z umowy wg § 2 ust. 2 «M_19Data_zakonczenia»

- Etap wg umowy obejmował następujące roboty rozbiórkowe: «M_10Zakres_prac»

- W wyniku przeprowadzonego odbioru stwierdzono, że:

wykonano zakres robót objętych umową zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną / nie stwierdzając / 
/ stwierdzając /* występowani/a/e/* wad i usterek: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ustalając termin ich usunięcia na dzień …………………………………../*

Podpisy

.......................................

inspektor nadzoru  data i podpis

.......................................	..........................................

Przedstawiciele Zamawiającego	         Przedstawiciele Wykonawcy

....................................... 	..........................................

.......................................	..........................................

....................................... 				    	     ...........................................

CZĘŚĆ DRUGA  -  Odbiór usterek

- Odbioru dokonano w dniu  …………………………

- W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiającego	              Przedstawiciele Wykonawcy

1. .........................................................	1. ...........................................................

imię i nazwisko	                                       imię i nazwisko

2. ......................................................... 	2. ...........................................................

3. .........................................................	3. ...........................................................

- W wyniku odbioru stwierdzono:

  - wady i usterki opisane w Części Pierwszej  w pkt. 3 zostały usunięte *

  - wady i usterki opisane w Części Pierwszej pkt. 3 nie zostały usunięte w zakresie* ………………….….... .…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………….………………………………………………………………………………………………………....…

Na tym zakończono protokół odbioru robót rozbiórkowych.

Podpisy Zamawiającego	    Podpisy Wykonawcy

.......................................	..........................................

data i podpis	                     data i podpis

....................................... 	..........................................

.......................................	..........................................

....................................... 				    	     ...........................................

CZĘŚĆ TRZECIA – Obniżenie wynagrodzenia, kary umowne dotyczące robót rozbiórkowych

- Na podstawie § 15 ust. 6 umowy ustala się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę ……. zł netto.

- Zgodnie z § 13 umowy ustala się podstawę naliczania kar umownych.**

- Dla Wykonawcy:

    - § 13 ust. 1 pkt. 1) opóźnienie w terminie zakończenia umowy wg § 2 ust.2 .................... :

ilość dni opóźnienia

    - § 13 ust. 1 pkt. 2) opóźnienie w terminie usuwania wad ....................:

ilość dni opóźnienia

- Kara dla Zamawiającego:

- § 13 ust. 2  zwłoka w przystąpieniu do odbioru końcowego ....................:

ilość dni zwłoki

CZĘŚĆ CZWARTA  -  Odbiór operatu geodezyjnego

- Przeprowadzony w dniu  …………………………

- Termin przekazania operatu geodezyjnego wg umowy robót  ………………………………………..………………

wg umowy lub aneksu § 2 ust. 3

- Wykonawca przekazał a Zamawiający otrzymał dokumenty wymagane umową

- .………....….…………………………………………………………………………………………………………………

- .........................................................................................................................................................

- .………….....…………………………………………………………………………………………………………………

- .........................................................................................................................................................

- .………….…....………………………………………………………………………………………………………………

- .........................................................................................................................................................

Podpisy Zamawiającego	    Podpisy Wykonawcy

.......................................	..........................................

data i podpis	                     data i podpis

....................................... 	..........................................

.......................................	..........................................

....................................... 				    	     ...........................................

CZĘŚĆ PIĄTA

Ustalenie podstawy kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu przekazania operatu geodezyjnego

- Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1) opóźnienie w terminie wg § 2 ust. 3: ....................

ilość dni opóźnienia

Na tym zakończono protokół odbioru operatu geodezyjnego/*.

Podpisy Zamawiającego	    Podpisy Wykonawcy

.......................................	..........................................

data i podpis	                     data i podpis

....................................... 	..........................................

.......................................	..........................................

....................................... 				    	     ...........................................

* niepotrzebne skreślić